## Planilha1
REVISÃO DE PROJETO: BLACK MAMBA(2019-2sem)
| O que foi bom ? |  | O que devemos melhorar ?
| Ponto chave | Melhoria | Ponto chave | Melhoria
| Adaptabilidade | Buscar maneiras de se adaptar durante as sprints ao invés de se adptar por 'forças externas': prever os desafios futuros | Daily | Hotline chat - dedicado para pedir ajuda; Reunião oficial Weekly - Quarta 20:30 às 21:25
| Repositório Gitlab | Estruturar desde o inicio o repositório
|  |  | Deixar tudo para ultima hora x Osciosidade & atividades 'sem dono' | Programar melhor as Sprints em conjunto e determinar exatamente o objetivo de cada um em cada sprint
| Boas praticas de Código (comentários) | Zen of Python
| Read.me | Investir certo tempo para mante-lo atualizado
|  |  | Apresentações mal organizadas | Powerpoint (parar tudo 1 dia antes para montar e organizar a apresentação) * testar na sprint 1
|  |  | Padronização | Tornar a IDE VS Code padrão para todos os integrantes